„Europejski Fundusz na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji – Lokalna Grupa Działania Ujście Baryczy – rok 2017

| Lp. | Termin realizacji | Działanie komunikacyjne | Zakładany wskaźnik | budżet | Przypisana grupa docelowa | Środki /narzędzia komunikacji | Uzasadnienie dotarcia do wybranej grupy defaworyzowanej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2016-2022 Rozpowszechnienie informacji dot. nowego okresu programowania oraz nowej LSR 2016-2022 Promocja obszaru LGD Ujście Baryczy | 1 artykuł 1 tys. - liczba osób do których potencjalnie dotrze informacja | bezkosztowo | Mieszkańcy obszaru, potencjalni beneficjenci, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | artykuł w prasie lokalnej | Artykuł pisany dotrze do osób starszych, czytających tradycyjną prasę, rzadko korzystających z urządzeń mobilnych i internetu |
|  |  |  | 3 różne strony i portale | bezkosztowo |  | artykuł na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych | Informacje dotrą do osób młodych, korzystających z internetu w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych |
|  |  |  | 200 szt. Biuletyn informacyjny | 500,00 zł |  | publikacja LGD – biuletyn informacyjny | Zostanie rozdysponowany w biurze LGD, w punktach konsultacyjnych, podczas szkoleń i spotkań informacyjnych z potencjalnym beneficjentami, podczas wydarzeń promujących obszar Ujścia Baryczy |
|  |  |  | 3 spotkań (po jednym w każdej gminie) 45 osób | 50,00 zł –koszty dojazdu |  | spotkania | Spotkania bezpośrednie,w szczególności z osobami , które wymagają bezpośredniego kontaktu |
|  |  |  | udział w wydarzeniach promocyjnych – 3 wydarzenia | 2 000,00 zł – koszty dojazdu, wystroju stoiska, powierzchnia wystawiennicza, |  | promocja założeń LGD zawartych w LSR przy pomocy stoiska informacyjnego, działań animacyjnych oraz wykorzystywania powierzchni wystawienniczych na terenie LGD oraz poza nią, dystrybucja materiałów informacyjnych, bezpośrednie spotkania z potencjalnymi beneficjentami, turystami itp. | Szeroki dostęp do różnych grup odbiorców zainteresowanych działalnością LGD, promocja obszaru |
| 2 | 2017 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o planowanych naborach, zasadach sporządzania wniosków do LGD, celach, przedsięwzięciach i kryteriach oceny wniosków Spotkania nt. zasad sporządzania wniosków i procedury ich wyboru przez Radę LGD | 3 spotkania (po jednym w każdej gminie) 30 osób | 4 000,00 zł | Potencjalni beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru, w tym grupy defaworyzowane określone w LSR | spotkania, warsztaty tematyczne dot. celów LSR i kryteriów wyboru | Spotkanie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich |
|  |  |  | 2 spotkania - punkt konsultacyjny 15 osób | 50,00 zł –koszty dojazdu |  | indywidualne konsultacje z wnioskodawcami w gminach członkowskich | Spotkanie bezpośrednie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich |
|  |  |  | 200 szt. ulotki informacyjnej | 1 000,00 zł |  | publikacja LGD – ulotka informacyjna - skrót LSR i kryteria wyboru kolportowana na spotkaniach | Ulotka informacyjna zostanie rozdysponowana w biurze LGD, punktach konsultacyjnych, podczas szkoleń i spotkań informacyjnych z potencjalnym beneficjentami, którzy zainteresowani są aplikowaniem o środki za pośrednictwem LGD |
|  |  |  | 30 osób korzystających z doradztwa indywidualnego w biurze LGD | bezkosztowo |  | doradztwo indywidualne w biurze LGD | Spotkanie z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy, planującymi zakładać lub rozwijać działalność gospodarczą, przedstawicielami NGO, grup nieformalnych, mieszkańców obszarów wiejskich |